## Slide 1: Социальный проект: доступный пляж для инвалидов и лиц с ОВЗ на озере Белё (Республика Хакасия)
Автор проекта: Жеребцова Наталья, ТТ20-02БГР
Научный руководитель: Сафронова Т.Н.

## Slide 2: Проблема, на решение которой направлен проект
На побережье едут отдыхающие со всех уголков мира, среди которых немало людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы особенные люди чувствовали себя на побережье комфортно, для них необходимо создавать специальные безбарьерные условия.
Люди с особенностями здоровья и их семьи хотят путешествовать, и не могут ждать, когда будут реализованы дорогостоящие проекты по созданию доступной инфраструктуры. Поэтому нужно работать с имеющимися ресурсами, обучать сотрудников туристических объектов.

## Slide 3: Цель и задачи проекта
Цель проекта – сделать посещение пляжей в республике Хакасия удобным для людей с ограниченными возможностями.
Задачи:
Повышение доступности туризма для лиц с ОВЗ
Подготовка площадок для работы с лицами с ОВЗ
Подготовка персонала для работы с лицами с ОВЗ

## Slide 4: Целевая группа
Инвалиды в возрасте от 14 лет
Люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет

## Slide 5: Основная идея
На сегодняшний день инклюзивный туризм является новым и пока не вполне освоенным направлением туризма в России. Это связано с тем, что в нашем государстве люди не привыкли к тому, что инвалиды могут проводить время активно, и тем более путешествовать, что обуславливает малую социализацию людей с особыми потребностями в обществе. При этом происходит рост количества людей с ОВЗ, которые стремятся вести активный образ жизни. Развитие инклюзивного туризма в регионах России позволит удовлетворить спрос лиц с ОВЗ на возможность путешествовать и вести активный образ жизни, вместе с этим поможет им ощутить новые эмоции, улучшить духовные и физические силы, а также социализироваться.

## Slide 6: Результаты анализа рынка
В настоящее время конкурентов не наблюдается, потребители заинтересованы в данной услуге, т.к. это делает их отпуск удобнее. Проанализировав рынок, можно сделать вывод, что в мире уже используются подобные пляжи. Но в России таких недостаточно, поэтому считаю данный продукт актуальным.

## Slide 7: Актуальность и новизна проекта, его конкурентные преимущества
Актуальность проекта обусловлена тем, что туризм способствует социальной адаптации, и для людей с ограниченными возможностями является сравнительно новым и динамично развивающимся направлением. Таким образом, туризм для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нужен всему миру в частности, как социальное явление, как форма реабилитации и их последующей интеграции в современное общество.

## Slide 8: Подробное описание нового проекта
Чтобы пляжи были удобными для разных категорий инвалидов, их необходимо оборудовать пандусами, дублирующими лестницами на входе. На самих пляжах – проложить деревянные настилы. Туалеты, кабины для переодевания и душевые должны быть оснащены опорными поручнями, откидными сиденьями, кнопками тревожной сигнализации. Также на пляжах необходимо предусмотреть места отдыха для инвалидов под теневыми навесами. Система средств информирования граждан должна быть комплексной и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуг.

## Slide 9: Оборудование
Пляжная кабинка
Цена за шт. 260 920 ₽
Опорный поручень
Цена 12 460 ₽

## Slide 10: Оборудование
Пандус для купания
Цена 100 000 ₽
Кресло-коляска инвалидная пляжная для плавания
Цена 250 000 ₽

## Slide 11: Оборудование
Кресло-коляска инвалидная пляжная
Цена 180 000 ₽

## Slide 12: Затраты
Оборудование | Стоимость
Плавающие коляски | 250 000 ₽ шт. * 2 = 500 000 ₽
Пляжные коляски | 180 000 ₽ шт. * 2 = 360 000
Пандусы | 100 000 ₽
Опорные поручни | 12460 ₽
Деревянные настилы | 400 ₽ шт. * 20 = 8000 ₽
Тактильная направляющая разметка – вектор направления | 3 990 ₽
Информационная табличка на пляже | 3 990 ₽
Пляжная кабинка | 260 920 ₽
Итого: | 1 249 360 ₽

## Slide 13: Этапы реализации проекта
1 этап: Анализ рынка
2 этап: Со специалистами разработать проект пляжа с учетом пожеланий населения и с использованием опыта территорий, имеющих подобные объекты
3 этап: Оборудовать пляж согласно проекту, расставить необходимые приспособления, подготовка персонала
4 этап: Проверка данного продукта в действии, доработка погрешностей

## Slide 14: Источники финансирования
1. Средства из бюджета местной администрации
2. Финансовая поддержка местных коммерческих организаций и предприятий.
3. Благотворительность

## Slide 15: Оценка рисков
Оценка рисков
Риск | Причины возникновения | Признаки приближения | Вероятность | Угроза | Итоговая оценка | Ранг риска
Организационная сложность | Внедрение нового продукта в работу | Невосприимчивость работников к нововведению | 0,2 | 0,3 | 0,06 | 5
Невозможность производителей адаптировать оборудование под гостиничный продукт | Различные технологические проблемы при конструировании. Отказ и сбои в работе оборудования. Сбой системы | Уведомления от производителей о сбоях | 0,1 | 1 | 0,1 | 4
Отсутствие людей с ОВЗ в курортной зоне | Отсутствие специального транспорта | Не востребованность | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 2

## Slide 16: Оценка рисков
Оценка рисков
Риск | Причины возникновения | Признаки приближения | Вероятность | Угроза | Итоговая оценка | Ранг риска
Недоверие потребителей к данному продукту | Сомнения связанные с незнанием продукта. | Не востребованность услуги | 0 | 0,25 | 0 | 6
Нарушение сроков внедрения продукта | Недобросовестные поставщики, неправильно составленные сроки | Нарушение сроков на начальных этапах внедрения | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 3
Выбор некачественных поставщиков, неквалифицированных разработчиков | Слабый анализ рынка поставщиков | Нарушение сроков, установленных поставщиками, сбои в работе оборудования | 0,5 | 0,75 | 0,4 | 1

## Slide 17: Организационные меры по профилактике и нейтрализации выявленных рисков
Поиск мастеров, знающих работу с оборудованием
Тщательный анализ рынка поставщиков, предлагающих данный продукт
Реклама, высокий уровень продвижения, установление приемлемых цен, мониторинг предложения конкурентов

## Slide 18: Заключение
Реализация данного проекта будет являться существенным шагом навстречу развитию инклюзивного туризма в республике Хакасия, что в свою очередь приведет к повышению уровня вовлеченности людей с ОВЗ в культурную жизнь региона.